| УТВЕРЖДАЮ (куратор) Заместитель главы администрации по социальному развитию (должность) _______________ / Жирякова С.Н./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ (председатель комиссии при Главе администрации Губкинского городского округа по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности) Глава администрации Губкинского городского округа (должность) ______________ / Кретов А.А./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Повышение физической активности  учащихся 1-х классов

общеобразовательных учреждений  города» («Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081635

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Губкинского городского округа (должность) ___________ / Башкатова О.В../ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа | Постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа» |
| --- | --- |
| Назначение документа | Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения | Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя комиссии при Главе администрации Губкинского городского округапо рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности |
| Содержание | - Группа управления проектом. - Основание для открытия проекта. - Цель и результат проекта. - Ограничения проекта. - Критерии оценки и характеристика проекта. |
| Изменения | Изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация Губкинского городского округа Телефон: 8(47241) 7-57-15 Адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail: gubkinadm@belgtts.ru | Куратор проекта: Жирякова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа Телефон 8(47241) 7-56-05 Адрес: Адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail:gubkinadm@belgtts.ru | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «20» октября г. № 617-ра |
| Исполнитель: Управление образования администрации Губкинского городского округа Телефон 8(47241) 7-54-93 Адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail: yogubkin@mail.ru | Руководитель проекта: Башкатова Ольга Викторовна, начальник управления образования администрации Губкинского городского округа Телефон 8(47241) 5-10-08 Адрес: Адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail: yogubkin@mail.ru | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «20» октября г. № 617-ра |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области | 5.10.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области | - |
| - Направление Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа | Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа» |
| - Индикатор реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа | - |
| - Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа | «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» |
| - Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа | Подпрограмма«Развитие общего образования» |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Лобова Нина Васильевна, главный специалист управления образования администрации Губкинского городского округа Дата регистрации: 11.10.2016г. Формальное основание для открытия проекта: - |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта | Формирование навыков регулярных занятий утренней зарядкой у 90% учащихся 1-х классов школ города к концу мая 2017 года |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели | Разработка и апробация мероприятий по формированию у первоклассников навыка по регулярному выполнению утренней зарядки |  |
| - Результат проекта | Результат | Вид подтверждения |
|  | К концу мая 2017 года у не менее 820 учащихся 1-х классов школ города сформирована устойчивая привычка выполнять утреннюю зарядку | Информационное письмо руководителя проекта |
| - Требования к результату проекта | Требование | Вид подтверждения |
|  | 1.Приобретены гимнастические палочки (не менее 900 штук) | Товарные накладные |
|  | 2.Организована обратная связь от родителей и первоклассников о выполнении утренней зарядки в домашних условиях | Информационное письмо руководителя проекта |
|  | 3. Разработан и доведен до сведения родителей и детей комплекс упражнений утренней зарядки, в том числе с гимнастической палочкой | Информационное письмо руководителя проекта |
|  | 4.В 15 общеобразовательных учреждениях проведено 2 школьных конкурса по тематике проекта | Информационное письмо руководителя проекта |
|  | 5. Проведено не менее 2 муниципальных спортивных мероприятий | Приказы управления образования |
| - Пользователи результатом проекта | Первоклассники школ города, родители, педагоги |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.) |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | - |
| - бюджет городского округа | - |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| - средства хозяйствующего субъекта | - |
| - заемные средства | - |
| - прочие (спонсорская помощь УК «Металлоинвест») | 50,0 |
| Общий бюджет проекта | 50,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план) | 15.08.2016 |
| Дата завершения проекта (план) | 30.05.2017 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| ## КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Наименование критерия | ## Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 5 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4) | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.) | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.) | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | г. Губкин |
| Уровень сложности проекта |  | Средний |
| Тип проекта |  | Социальный |