| УТВЕРЖДАЮ (куратор) Заместитель главы администрации по социальному развитию (должность) ___________ /Жирякова С.Н. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | # УТВЕРЖДАЮ # (председатель комиссии при Главе администрации # Губкинского городского округа # по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования # участников проектной деятельности) # Глава администрации Губкинского городского округа # _________________ /Кретов А.А./ # (подпись) (ФИО) # «____» ____________20______г. |
| --- | --- | --- |

План управления проектом

«Повышение физической активности  учащихся 1-х классов общеобразовательных учреждений города» («Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер  10081635

|  |  | ПОДГОТОВИЛ (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Губкинского городского округа (должность) ___________ / Таранова В.К. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа | Постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа» |
| --- | --- |
| Назначение документа | Детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения | Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя комиссии при Главе администрации Губкинского городского округа по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности |
| Содержание | - Календарный план-график работ по проекту. - Бюджет проекта. - Участие области в реализации проекта. - Риски проекта. - Команда проекта. - Планирование коммуникаций. - Заинтересованные лица, инвесторы. |
| Изменения | Изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса |  |  | Название работы | Длительность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовительный этап (выполнено) | 45 | 15.08.16 | 14.10.16 | - | - |
| 1.1 | Р |  | Разработка комплекса упражнений утренней зарядки, в том числе с гимнастической палкой (выполнено) | 13 | 15.08.16 | 31.08.16 | Информационное письмо | Олейник Е.В. |
| 1.2 | Р |  | Приобретение гимнастических палочек (выполнено) | 22 | 25.08.16 | 23.09.16 | Товарные накладные | Замула А.Н. |
| 1.3 | Р |  | Распространение среди родителей и детей комплекса упражнений утренней зарядки (выполнено) | 7 | 01.09.16 | 09.09.16 | Информационное письмо | Лобова Н.В. |
| 1.4 | Р |  | Распространение гимнастических палочек среди первоклассников (выполнено) | 6 | 23.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Коршунова Н.А. |
| 2 |  |  | Практический этап | 196 | 25.08.16 | 25.05.17 | - | - |
| 2.1 | Р |  | Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию проекта (выполнено) | 48 | 25.08.16 | 30.10.16 | Информационное письмо фотоматериал | Лобова Н.В. Овсянникова Л.Г. |
| 2.2 | Р |  | Анкетирование родителей первоклассников по вопросу выполнения утренней зарядки детьми (выполнено) | 16 | 05.09.16 | 25.09.16 | Информационное письмо | Лобова Н.В. |
| 2.3 |  |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов (выполнено): | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | - | Лобова Н.В. |
| 2.3.1 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Колесникова Г.И. |
| 2.3.2 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Евсюкова В.Е. |
| 2.3.3 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Скворцова З.С. |
| 2.3.4 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МАОУ «Лицей № 5» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Сергеев Н.И. |
| 2.3.5 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МАОУ «Гимназия №6» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Вольваков С.П. |
| 2.3.6 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Рыбальченко Е.Н. |
| 2.3.7 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Обросова Н.Г. |
| 2.3.8 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Соломахина Т.П. |
| 2.3.9 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Искренева В.М. |
| 2.3.10 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Псарева Л.В. |
| 2.3.11 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Солдатова Т.В. |
| 2.3.12 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Шульга В.В. |
| 2.3.13 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Павлова О.И. |
| 2.3.14 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Гаврилова Р.П. |
| 2.3.15 | Р |  | Организация работы по разучиванию комплекса упражнений утренней зарядки первоклассниками совместно с учителями начальных классов в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» (выполнено) | 15 | 12.09.16 | 30.09.16 | Информационное письмо | Журавлева Н.Е. |
| 2.4 |  |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | - | Лобова Н.В. |
| 2.4.1 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Колесникова Г.И. |
| 2.4.2 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Евсюкова В.Е. |
| 2.4.3 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Скворцова З.С. |
| 2.4.4 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МАОУ «Лицей № 5» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Сергеев Н.И. |
| 2.4.5 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МАОУ «Гимназия №6» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Вольваков С.П. |
| 2.4.6 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Рыбальченко Е.Н. |
| 2.4.7 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Обросова Н.Г. |
| 2.4.8 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Соломахина Т.П. |
| 2.4.9 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Искренева В.М. |
| 2.4.10 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Псарева Л.В. |
| 2.4.11 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Солдатова Т.В. |
| 2.4.12 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Шульга В.В. |
| 2.4.13 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Павлова О.И. |
| 2.4.14 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Гаврилова Р.П. |
| 2.4.15 | Р |  | Контроль выполнения утренней зарядки первоклассниками в домашних условиях в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 178 | 20.09.16 | 25.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Журавлева Н.Е. |
| 2.5 |  |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | - | Лобова Н.В. |
| 2.5.1 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Колесникова Г.И. |
| 2.5.2 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Евсюкова В.Е. |
| 2.5.3 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Скворцова З.С. |
| 2.5.4 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МАОУ «Лицей № 5» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Сергеев Н.И. |
| 2.5.5 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МАОУ «Гимназия №6» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Вольваков С.П. |
| 2.5.6 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Рыбальченко Е.Н. |
| 2.5.7 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Обросова Н.Г. |
| 2.5.8 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Соломахина Т.П. |
| 2.5.9 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»(выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Искренева В.М. |
| 2.5.10 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП»(выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Псарева Л.В. |
| 2.5.11 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» (выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Солдатова Т.В. |
| 2.5.12 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Шульга В.В. |
| 2.5.13 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»(выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Павлова О.И. |
| 2.5.14 | Р |  | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»(выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Гаврилова Р.П. |
| 2.5.15 |  | Р | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»(выполнено) | 30 | 20.09.16 | 31.10.16 | Информационное письмо (явочный лист) | Журавлева Н.Е. |
| 2.6 |  |  | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | - | Лобова Н.В. |
| 2.6.1 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Колесникова Г.И. |
| 2.6.2 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Евсюкова В.Е. |
| 2.6.3 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Скворцова З.С. |
| 2.6.4 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МАОУ «Лицей № 5» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Сергеев Н.И. |
| 2.6.5 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МАОУ «Гимназия №6» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Вольваков С.П. |
| 2.6.6 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Рыбальченко Е.Н. |
| 2.6.7 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Обросова Н.Г. |
| 2.6.8 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Соломахина Т.П. |
| 2.6.9 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Искренева В.М. |
| 2.6.10 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Псарева Л.В. |
| 2.6.11 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Солдатова Т.В. |
| 2.6.12 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Шульга В.В. |
| 2.6.13 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Павлова О.И. |
| 2.6.14 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Гаврилова Р.П. |
| 2.6.15 |  | Р | Размещение новостной информации в классных кабинетах «На зарядку становись!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 158 | 10.10.16 | 17.05.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Журавлева Н.Е. |
| 2.7 |  | Р | Проведение детских праздников, посвященных реализации проекта | 62 | 14.11.16 | 07.02.17 | - |  |
| 2.7.1 |  | Р | Проведение детских праздников, посвященных реализации проекта в МБОУ «СОШ №11», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №17» | 20 | 14.11.16 | 10.12.16 | Информационное письмо, фотоматериал | Лобова Н.В. Овсянникова Л.Г. |
| 2.7.2 |  | Р | Проведение детских праздников, посвященных реализации проекта в МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №15, МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №10» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Лобова Н.В. Овсянникова Л.Г. |
| 2.8 |  |  | Подготовка и проведение в общеобразовательных учреждениях школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | - | Лобова Н.В. |
| 2.8.1 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Колесникова Г.И. |
| 2.8.2 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Евсюкова В.Е. |
| 2.8.3 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Скворцова З.С. |
| 2.8.4 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МАОУ «Лицей № 5» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Сергеев Н.И. |
| 2.8.5 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МАОУ «Гимназия №6» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Вольваков С.П. |
| 2.8.6 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Рыбальченко Е.Н. |
| 2.8.7 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Обросова Н.Г. |
| 2.8.8 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Соломахина Т.П. |
| 2.8.9 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Искренева В.М. |
| 2.8.10 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Псарева Л.В. |
| 2.8.11 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Солдатова Т.В. |
| 2.8.12 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Шульга В.В. |
| 2.8.13 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Павлова О.И. |
| 2.8.14 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Гаврилова Р.П. |
| 2.8.15 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса стихов «Зарядка – это здорово!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 17 | 16.01.17 | 07.02.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Журавлева Н.Е. |
| 2.9 |  |  | Подготовка и проведение в общеобразовательных учреждениях школьного конкурса «Как я делаю зарядку» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | - | Лобова Н.В. |
| 2.9.1 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Колесникова Г.И. |
| 2.9.2 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Евсюкова В.Е. |
| 2.9.3 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Скворцова З.С. |
| 2.9.4 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МАОУ «Лицей № 5» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Сергеев Н.И. |
| 2.9.5 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МАОУ «Гимназия №6» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Вольваков С.П. |
| 2.9.6 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Рыбальченко Е.Н. |
| 2.9.7 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Обросова Н.Г. |
| 2.9.8 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Соломахина Т.П. |
| 2.9.9 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Искренева В.М. |
| 2.9.10 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Псарева Л.В. |
| 2.9.11 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Солдатова Т.В. |
| 2.9.12 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Шульга В.В. |
| 2.9.13 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Павлова О.И. |
| 2.9.14 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Гаврилова Р.П. |
| 2.9.15 |  | Р | Подготовка и проведение школьного конкурса «Как я делаю зарядку» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 14 | 13.03.17 | 30.03.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Журавлева Н.Е. |
| 2.10 |  |  | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | - | Лобова Н.В. |
| 2.10.1 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Колесникова Г.И. |
| 2.10.2 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Евсюкова В.Е. |
| 2.10.3 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Скворцова З.С. |
| 2.10.4 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МАОУ «Лицей № 5» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Сергеев Н.И. |
| 2.10.5 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МАОУ «Гимназия №6» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Вольваков С.П. |
| 2.10.6 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Рыбальченко Е.Н. |
| 2.10.7 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Обросова Н.Г. |
| 2.10.8 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Соломахина Т.П. |
| 2.10.9 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Искренева В.М. |
| 2.10.10 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Псарева Л.В. |
| 2.10.11 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Солдатова Т.В. |
| 2.10.12 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Шульга В.В. |
| 2.10.13 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Павлова О.И. |
| 2.10.14 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Гаврилова Р.П. |
| 2.10.15 |  | Р | Подготовка и проведение урока здоровья «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку!» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 13 | 29.03.17 | 14.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Журавлева Н.Е. |
| 2.11 |  | Р | Подготовка и проведение муниципального смотра-конкурса на лучшее выполнение первоклассниками утренней зарядки | 25 | 27.03.17 | 28.04.17 | Информационное письмо, фотоматериал | Лобова Н.В. Коршунова Н.А. |
| 3 |  |  | Организация обратной связи от родителей и первоклассников о выполнении утренней зарядки в домашних условиях | 27 | 10.04.17 | 16.05.17 | - |  |
| 3.1 |  | Р | Разработка анкеты для учащихся 1-х классов и их родителей по теме выполнения утренней зарядки | 10 | 10.04.17 | 21.04.17 | Анкета для первоклассника и родителя | Овсянникова О.В. |
| 3.2 |  | Р | Анкетирование учащихся 1-х классов по теме выполнения утренней зарядки | 17 | 24.04.17 | 16.05.17 | Информационная справка о результатах анкетирования | Лобова Н.В. |
| 3.3 |  | Р | Анкетирование родителей по вопросу сформированности навыка выполнения утренней зарядки у детей | 17 | 24.04.17 | 16.05.17 | Информационная справка о результатах анкетирования | Лобова Н.В. |
| 4 |  | П | Освещение мероприятий проекта в СМИ (не менее 2 статей в СМИ, 1 репортажа) | 153 | 29.10.16 | 30.05.17 | Материалы СМИ | Альяных О.И. |
| 5 |  | Р | Подготовка и проведение муниципального спортивного мероприятия «Необычная зарядка» | 10 | 10.04.17 | 29.04.17 | Приказ управления образования, фотоматериал | Лобова Н.В. Коршунова Н.А. |
| 6 |  | Р | Подготовка и проведение муниципального спортивного мероприятия «Спортивный я – здоровая семья!» | 29 | 20.04.17 | 30.05.17 | Приказ управления образования, фотоматериал | Лобова Н.В. Овсянникова Л.Г. |
| И т о г о: |  |  |  | 207 | 15.08.16 | 30.05.17 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса |  | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област- ной бюджет | бюджет городского округа | средства хозяйствую-щего субъекта | заемные средства | прочие1 |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р | Подготовительный этап | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 1.1 | Р | Разработка комплекса упражнений утренней зарядки, в том числе с гимнастической палкой | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Р | Приобретение гимнастических палочек | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 1.3 | Р | Распространение среди родителей и детей комплекса упражнений утренней зарядки | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Р | Распространение гимнастических палочек среди первоклассников | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Р | Разработка графика проведения детских праздников, посвященных открытию проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Организация обратной связи от родителей и первоклассников о выполнении утренней зарядки в домашних условиях | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | П | Освещение мероприятий проекта в СМИ (не менее 2 статей в СМИ, 1 репортажа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Р | Подготовка и проведение муниципального спортивного мероприятия «Необычная зарядка» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Р | Подготовка и проведение муниципального спортивного мероприятия «Спортивный я – здоровая семья!» | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |

1-спонсорская помощь  ООО УК «Металлоинвест»
3. Формы участия бюджетов в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | Федеральный | Областной | Губкинского городского округа |
| Прямое бюджетное финансирование | - | - | - | - |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | - | - | - |
| Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| Электроэнергия | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - | - |
| Гарантии |  | - | - | - |
| Залоги |  | - | - | - |
| Прочие формы участия |  | - | - | - |
| Земельный участок: - |  |  |  |  |

## 4. Риски проекта

| № пп. | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Недостаточная заинтересованность детей и их родителей в участии в мероприятиях проекта | Не достижение цели проекта | Информирование родителей первоклассников на родительских собраниях о важности выполнения утренней зарядки детьми | Руководители общеобразовательных учреждений | Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий и внесения изменений в план проекта |
| 2 | Перезагруженность текущей работой ответственных исполнителей | Срыв сроков проведения мероприятий | Назначение участников проекта приказом, контроль выполнения работ в установленный срок | Альяных О.И. | Корректировка проектной документации |

- Команда проекта

| № пп. | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жирякова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 20 октября 2016 года №617-ра |
|  | Таранова Валентина Константиновна, начальник управления образования | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 21 ноября 2016 года №688-ра |
|  | Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования | Проектный менеджер 3 класса | Администратор, оператор мониторинга проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 20 октября 2016 года №617-ра |
|  | Лобова Нина Васильевна, главный специалист управления образования | Проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 20 октября 2016 года №617-ра |
|  | Замула Андрей Николаевич, заместитель директора по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» | - | Член рабочей группы | Письмо о согласовании участия |
|  | Олейник Елена Валерьевна, директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Овсянникова Лидия Григорьевна, директор МБУДО «Центр развития творчества» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Коршунова Наталья Алексеевна, директор МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Овсянникова Оксана Владимировна, директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Колесникова Галина Ивановна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Евсюкова Валентина Егоровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Скворцова Зинаида Сергеевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Сергеев Николай Иванович, директор МАОУ «Лицей №5» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Вольваков Сергей Петрович, директор МАОУ «Гимназия №6» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Рыбальченко Елена Николаевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Обросова Наталия Геннадиевна, директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Соломахина Татьяна Петровна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Искренева Валентина Михайловна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Псарева Лариса Васильевна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Солдатова Татьяна Викторовна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Шульга Вера Владимировна, директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Павлова Ольга Ивановна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Гаврилова Раиса Петровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |
|  | Журавлева Наталья Егоровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» | - | Член рабочей группы | Приказ заместителя главы администрации по социальному развитию от 22 ноября 2016 года №22 |

## 6. Планирование коммуникаций

| № пп. | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Куратору | Еженедельно (понедельник) | Лично |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |